## Sheet1
范畴 | 功能点 | 负责人 | 开发进度（%） | 测试进度（%） | 若未完成预计开发完成时间 | 若未完成预计测试完成时间
前端 | 用户注册 | 杨玉泉 | 60% | 0 | 14:00
| 用户登陆 | 杨玉泉 | 100% | 0
| 退出登录 | 杨玉泉 | 0 | 0
| 通过高德获取附近建筑信息列表 |  | 60%
| 查询本地数据库建筑评论生成“评论朋友圈”列表 |  | 60%
| 查询本地数据库建筑评论生成高德地图覆盖物 |  | 60%
| 查询本地数据库“评论朋友圈”的评论列表 |  | 60%
| 发布对建筑的评论（带图片） |  | 60%
| 发布对评论的评论 |  | 60%
| 关注建筑物 |  | 60%
| 查询我关注建筑物的“评论朋友圈” |  | 60%
| 我的足迹“评论朋友圈” |  | 60%
| “评论朋友圈”点赞 |  | 60%
| 个人中心静态展示 |  | 0
| 忘记密码静态展示 | 杨玉泉 | 100%
| 首页数据列表 | 杨玉泉 |  |  | 17:20
| 评论发布 | 杨玉泉 |  |  | 17:20
| 地图附近数据获取绘制 | 郑皓灵 |  |  | 17:20
| 关注建筑 | 郑皓灵 |  |  | 17:20